## 2023
CONTROL DE HALLAZGOS
ESTADO QUE GUARDAN LOS HALLAZGOS Y RIESGOS
DE LA 26º AUDITORIA INTERNA (Octubre 2023)
No. | Descripción del Hallazgo | Responsable | Clasificación: No conformidad, Riesgo u Oportunidad de mejora | Requisito de la Norma | Fecha Compromiso de Resolución | Estado que guarda ABIERTA | Estado que guarda CERRADA | Documento del SIGC donde asienta y asegura la no recurrencia | Área
1 | Verificar que los porcentajes establecidos en los registros 101-RG-02, 101-RG-17, con el propósito de que coincidan al hacer su análisis y en su reporte información | Lic. Lorena Corona Álvarez | Oportunidad de Mejora | 7.1.5.2 |  | 1 | 0 |  | Relaciones Públicas y Protocolo
2 | No se han realizado acciones de mejora en el proceso | Lic. Lorena Corona Álvarez | Oportunidad de Mejora | 10.1 10.3 |  | 1 | 0 |  | Total Abiertas | Total Cerradas
3 | Revisar la información que se tiene en la página web del proceso, para su actualización. | Lic. Lorena Corona Álvarez | Oportunidad de Mejora | 10.3 |  | 1 | 0 |  | 3 | 0
1 | No se conoce con seguridad el contexto y las partes interesadas relacionadas al proceso, no está documentado | Comunicación Social (responsables de áreas) | Riesgo | 4.1 4.2 |  | 1 | 0 |  | Comunicación Social
2 | No se mostró evidencia sobre los resultados de la aportación al logro de la Política y de los objetivos de Calidad institucionales (101-RG-01) | Comunicación Social (responsables de áreas) | Oportunidad de Mejora | 5.1.2 b) 5.3 b) |  | 1 | 0
3 | No se presentó evidencia de las acciones tomadas para abordar riesgos en el proceso. No están definidos los riesgos del área El faro y la Garza (101-RG-03 Anexo C2) | Comunicación Social (responsables de áreas) | Riesgo | 6.1.1 6.1.2 b) |  | 1 | 0
4 | Con base a lista maestra de documentos y registros, no presentan el documento Plan de Control operacional 104-PL-01, el procedimiento 104-PR-01 y registro 101-RG-12. Se encuentran registros 104-RG06ª, 104-RG-04, 104-RG-23 sin formato según procedimiento 101-PC-01, por lo cual se imposibilita verificar su edición y vigencia. | Comunicación Social (responsables de áreas) Responsable de calidad | No Conformidad | 7.5.2 7.5.3 |  | 1 | 0
5 | No hay forma de comprobar la operación y control del proceso, no se presenta el Plan de Control operacional, el procedimiento y control de salidas no conformes. | Comunicación Social (responsables de áreas) | No Conformidad | 8.1 8.2.3.2 a) |  | 1 | 0
6 | No se encontró evidencia de la aplicación de encuestas a usuarios, para analizar, evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de sus expectativas relacionadas al proceso. | Comunicación Social (responsables de áreas) | No Conformidad | 9.1.2 |  | 1 | 0
7 | No se presentó evidencia del análisis del proceso, no cuentan con la evidencia de la obtención de resultados, del 100% del desempeño del proceso y 100% de satisfacción del usuario | Comunicación Social (responsables de áreas) | Riesgo | 9.1.3 |  | 1 | 0 |  | Total Abiertas | Total Cerradas
8 | El informe al sistema de Gestión de Calidad se encuentra sin completar, sin firmas y no decepcionado por el área correspondiente. La información en la página WEB incompleta y no actualizada. | Responsable de Calidad | Oportunidad de Mejora | 9.3.2 |  | 1 | 0 |  | 8 | 0
1 | Falta de compromiso para comunicar la importancia de una gestión de calidad eficaz y la aplicación de los requisitos del Sistema.(Proceso Editorial) | Lic. Aracely Méndez Licona Responsable del Proceso | Riesgo | 5.1.1 | 19 de abril 2024 | 1 | 0 |  | Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural
2 | No presento la documentación en el Sistema del SIAC, sin embargo, presenta documentación física.(Proceso Editorial) (Proceso Difusión Cultural) (Proceso Actividades Deportivas y Recreativas) | Lic. Aracely Méndez Licona Responsable del Proceso Mtro. Mirko Akim Rojas Aguilar Responsable del Proceso Mtra. Esmeralda Corona Pérez Responsable del proceso | Riesgo | 7.5.1 B) 7.5.3 | 19 de abril 2024 | 1 | 0
3 | Información desactualizada de todos los procesos auditados dentro del portal institucional | Mtro. Ángel Papalotzi Carmona Responsable del Calidad del Área. | Riesgo | 7.5.3 | 19 de abril 2024 | 1 | 0
4 | No son claros los instrumentos de medición para verificar el grado de satisfacción del usuario.(Proceso Editorial) | Lic. Aracely Méndez Licona Responsable del Proceso | Oportunidad de Mejora | 9.1.3 B) | 29 de enero 2014 | 0 | 1 | 101-RG-10, 101-RG-10a | Total Abiertas | Total Cerradas
5 | Desconocimiento por parte de los responsables de los procesos, en la realización de análisis, mediciones y resultados de sus estadísticas. | Mtro. Ángel Papalotzi Carmona Responsable del Calidad del Área. | Oportunidad de Mejora | 9 | 29 de nov 2023 | 0 | 1 | 101-RG-10, 101-RG-10a | 3 | 2
1 | SIN OBSERVACIONES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Total Abiertas | Total Cerradas | Secretaría Académica
[9 empty] | 0 | 0
1 | Al preguntar sobre el programa de mantenimiento al equipo de cómputo y servidores, se encontró que, aunque está la petición no se ha realizado debido al periodo de garantías, quedando latente el posible paro de los mismos. | Sistemas y tecnologías de la información | Riesgo | 6.1.c | 2024-06-01 | 1 | 0 | ACCION PARA PREVENIR RIESGOS 709-04-2023 |  |  | Secretaría Técnica
2 | Al indagar sobre cómo fluye la comunicación en el área y cómo se aseguran de la competencia de los integrantes de esta, no se encontró evidencia completa de la documentación que soporte esas acciones | Sistemas y tecnologías de la información | Oportunidad de Mejora | 7.5.3.2.b y d | 2023-12-07 | 0 | 1 | ACCION PARA PREVENIR RIESGOS 709-06 | Total Abiertas | Total cerradas
3 | Al hacer la revisión sobre el cumplimiento de objetivos, se observó que “siempre” cumplen al 100 %. Sería importante reconsiderar el valor del parámetro o replantear su fórmula de cálculo debido al tiempo en días de holgura que se manifiesta | Tutorías y Control y registro escolar | Oportunidad de Mejora | 9.1.1. b | 2024-08-09 | 1 | 0 | ACCION PARA PREVENIR RIESGO 704-09-2023 | 2 | 1
1 | En el Proceso de reservación de habitaciones y reservación de salón de eventos se identifican riesgos (101-GR-03), y por ejemplo el riesgo de Falta de agua caliente en las habitaciones por falta de gas y/o descompostura de caldera y bomba de recirculación, con una calificación de 6, sin embargo, no muestra evidencia de su seguimiento a través de un plan de acción (101-RG-10ª) | Responsable de calidad | Riesgo | 6.1 6.1.2 | 2023-12-01 | 0 | 1 | 101-RG-10a | Secretaría Administrativa
2 | Se mostró un Plan de mantenimiento preventivo de enero-diciembre de 2023 (101-RG-04) se menciona mantenimiento a caldera planificado en mayo y realizado en julio y sistema hidroneumático planificado en septiembre y sin realizar, sin embargo, no se mostró evidencia de su cumplimiento | Responsable de calidad | Riesgo | 7.1.3 | 2023-12-01 | 0 | 1 | oficio de solicitud 317 RU/23
3 | No se enuncian formatos o registros en cada procedimiento: 808-PR-01, 808-PR-02, 808-PR-03, 808-PR-04 y 808-PR-05. Los procedimientos antes mencionados, no muestran el nombre del procedimiento. Todos se nombran Contabilidad | Jefe de Contabilidad | Oportunidad de Mejora | 7.5.2. b | 2023-12-01 | 0 | 1 | Proceso SIAC Jul-dic 2023 se elimanaron los subprocesos
4 | Se mostró, acción de mejora No. 9, 10 y 11 con fecha de elaboración 2022 y fecha compromiso de diciembre 2023, sin embargo, se mostró solo evidencia de forma parcial del seguimiento. | Responsable de calidad | Oportunidad de Mejora | 10.2.1 | 2023-12-01 | 0 | 1 | 101-RG-10
5 | No muestra, cómo mejorar continuamente la gestión de los procesos de Contabilidad | Jefe de Contabilidad | Oportunidad de Mejora | 10.3 | 2023-12-01 | 0 | 1 | 101-RG-10 | Total abiertas | Total cerradas
6 | Se observó que las metas establecidas en el proceso de Determinación de impuestos han sido alcanzadas por varios periodos consecutivos, sería conveniente analizar e identificar un nuevo indicador que contribuya a mejorar su proceso | Responsable del área de determinación de impuestos | Oportunidad de Mejora | 10.3 | 2023-12-01 | 0 | 1 | 101-RG-10 | 0 | 6
1 | No se encuentran los registros publicados en la página institucional de la UATx, el proceso de Academia de Autorrealización y proceso de Protección Civil. | Responsable de Calidad del Área | No Conformidad | 7.5.2 | 2023-12-01 | 0 | 1 | Oficio No. 359/2023 SA Solicitud de revisión, autorización y publicación en la pagina web de la UATx | Secretaría de Autorrealización
2 | Utilizan registros en sus procesos de Academia de Autorrealización y proceso de Protección Civil, que no tienen código y no están en el Procedimiento ni en lista de registros. | Responsable del proceso de Academia de Autorrealización | Riesgo | 8.7. | 2023-12-01 | 0 | 1 | Actualización del formato 901-PR-01, nuevo formato 901-RG-08 Plan de Actividades, Registro 101-RG-08 Control de Modificación de Documentos y Registros
3 | No se tiene conocimiento de la información del registro y no se mostró evidencia del registro 101-RG-12 | Responsable del proceso de Academia de Autorrealización | Riesgo | 8.5.6 | 2023-12-01 | 0 | 1 | Oficio No. 427/2023 SA Solicitando capacitación de "Control de Salidas no Conformes", Formato 101-RG-12 Bitacora para el control de las Salidas no Conformes
4 | Hay evidencia de que no se llenan correctamente los instrumentos (encuestas de satisfacción del usuario) | Responsable del proceso de Academia de Autorrealización | Riesgo | 9.1. | dic.23 | 0 | 1 | Actualización del Registro 901-Rg-04 | Total abiertas | Total cerradas
5 | Fueron retomados los procesos por los actuales responsables de calidad y procesos de Academia de Autorrealización y proceso de Protección Civil, pero no presentan acciones de mejora. | Responsable de área de calidad Responsables de proceso | Riesgo | 10.1. a), b), c) | 2023-12-01 | 0 | 1 | Implementación del codigo QR para consultar Antología de la Academia Universitaria de Autorrealización. | 0 | 5
1 | Se revisó la Documentación en relación al contexto interno y externo, observando que si hay información documentada pero no se hizo una revisión y análisis para poder identificar y actualizar su información en el formato. | Lic. Luz Miguel Ávila Cuahutle. Mtra. Brenda Zempoalteca Flores. | Oportunidad de Mejora | 4.1 | 2024-02-01 | 0 | 1 | Acción correctiva 101-RG- 10 n.9, se actualiza la información del registro 101-GR-07 | Secretaría de Investigación Científica y de Posgrado
2 | Se muestra el formato de las partes interesadas requisitado, observando que la auditada no conoce con precisión cuáles son sus Partes interesadas para identificar sus requisitos, mostrando disponibilidad para las partes interesadas | Lic. Luz Miguel Ávila Cuahutle. Mtra. Brenda Zempoalteca Flores. | Oportunidad de Mejora | 4.2 | 2024-02-01 | 0 | 1 | Acción correctiva 101 -RG-05 n.8 , se actualiza la información del registro 101-GR-05
3 | Política y objetivos de calidad, no se han identificados con precisión como el procesos contribuye a cumplir la política. | Lic. Luz Miguel Ávila Cuahutle. Mtra. Brenda Zempoalteca Flores. | Riesgo | 5.2.1 | 2024-02-01 | 0 | 1 | Acción correctiva 101-RG-10 n.6, se actualiza infromación en el registro 101-RG-01
4 | Deben analizar sus riesgos por que no están definidos y deben sustentarlo para su proceso y darle seguimiento mediante acciones de mejora | Lic. Luz Miguel Ávila Cuahutle. Mtra. Brenda Zempoalteca Flores. | Riesgo | 6.1.1 | 2024-02-01 | 0 | 1 | Acción correctiva 101-RG-10 n.7, se actualiza la infromación en el registro 101-GR-03
5 | Se deben identificar los objetivos específicos a los cuales contribuye el proceso, así como especificar las actividades para cumplirlos y determinar sus indicadores de medición | Lic. Luz Miguel Ávila Cuahutle. Mtra. Brenda Zempoalteca Flores. | No Conformidad | 6.2.1 | 2024-02-01 | 0 | 1 | Acción correctiva 101-RG-17 n. 10, se actualiza la infromación en el registro 101-RG-17
6 | Al dar seguimiento a la información documentada, se verifica que no cuentan con sus archivos electrónicos, como se especifica en la lista de registros, resguardo de 5 años, haciendo mención que van a rastrear la información, para su debido resguardo electrónico. | Lic. Luz Miguel Ávila Cuahutle. Mtra. Brenda Zempoalteca Flores. | Oportunidad de Mejora | 7.5.3.2 | 2024-03-01 | 0 | 1 | OFICIO SICyP/120/2024 en el que se comunica que no se encontro infromación de los años que se solicitaron en la auditoria y se establece los años de resguardo a aprtir de enero de 2023
7 | No garantizan la prestación del servicio bajo condiciones controladas. En su Proceso no realizan las actividades que tienen documentadas el procedimiento documentado | Lic. Luz Miguel Ávila Cuahutle. Mtra. Brenda Zempoalteca Flores. | No Conformidad | 8.5.1 | 2024-02-01 | 0 | 1 | Acción de mejora 101-RG-10 n. 2 501-PR-01
8 | El personal que lleva el proceso no ha sido capacitado | Lic. Luz Miguel Ávila Cuahutle. Mtra. Brenda Zempoalteca Flores. | Riesgo | 7.2 | 2024-02-01 | 0 | 1 | CONSTANCIAS
9 | No realizan la medición del proceso. En el registro de medición del proceso incluyen elementos de medición que no se derivan de las actividades que realizan. | Lic. Luz Miguel Ávila Cuahutle. Mtra. Brenda Zempoalteca Flores. | No Conformidad | 9.1.1 a), b) y d) | 2024-02-01 | 0 | 1 | Acción de mejor 101-RG-10 n.1 501-RG-08 | Total abiertas | Total cerradas
10 | No tienen documentadas sus mejoras, comentan que han mejorado otras actividades que realizan, pero no están documentadas. | Lic. Luz Miguel Ávila Cuahutle. Mtra. Brenda Zempoalteca Flores. | Oportunidad de Mejora | 10.1 | 2024-02-01 | 0 | 1 | Acción de mejora 101-RG-10 n. 4 | 0 | 10
1 | Revisar y actualizar las metas que se observan, constantemente alcanzadas en los indicadores de medición, como parte de las acciones de mejora al sistema | Responsable de Calidad y áreas | Oportunidad de Mejora | 9.1.3 | 2023-12-01 | 0 | 1 | SOLICITUD ACCIÓN DE MEJORA 101-RG-10, No. 01 | Total abiertas | Total cerradas | División de Ciencias Básicas Ingeniería y Tecnología
[9 empty] | 0 | 1
1 | Revisar y actualizar las metas que se observan, constantemente alcanzadas en los indicadores de medición, como parte de las acciones de mejora al sistema | Responsable de Calidad y áreas | Oportunidad de Mejora | 9.1.3 | 2023-12-01 | 0 | 1 | SOLICITUD ACCIÓN DE MEJORA 101-RG-10, No. 01 | Total Abiertas | Total Cerradas | División de Ciencias y Humanidades
[9 empty] | 0 | 1
1 | No se tiene la documentación actualizada y completa de las áreas en el SIAC, en portal institucional | Responsable del SIAC | No Conformidad | 7.5.3.1 a | 2024-03-01 | 1 | 0 |  | Total Abiertas | Total Cerradas | Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología
[9 empty] | 1 | 0
1 | 101-GR-07.- Requisito 4.1 de la norma, se encuentra la evidencia requisitada, pero no se tiene comprensión del registro por el responsable del proceso. | Responsable del Proceso de Servicio Social y Prácticas Profesionales del PA. En Sistemas Electrónicos. | Riesgo | 4.1 | 2024-01-12 | 0 | 1 | acción de mejora 101-RG-10 , enviar el 101-GR-07 a todos los responsables de SS y PP | Facultad de Ciencias Básicas Ingeniería y Tecnología
2 | 101-GR-07.- Requisito 4.1 de la norma, se encuentra la evidencia requisitada, pero no se tiene comprensión del registro por el responsable del proceso. | Responsable del Proceso de Eventos Académicos, Culturales y Deportivos del PA. En Sistemas Electrónicos. Responsable del Proceso de Licenciatura del PA. en Ingeniería Química. | Riesgo | 4.1 | 2024-02-12 | 0 | 1 | acción de mejora 101-RG-10 , enviar el 101-GR-07 a todos los responsables de SS y PP
3 | 101-GR-07.- Requisito 4.1 de la norma, se encuentra la evidencia requisitada, pero no se tiene comprensión del registro por el responsable del proceso. | Responsable del Proceso de Licenciatura del PA. en Ingeniería Química. | Riesgo | 4.1 | 2024-01-16 | 0 | 1 | acción de mejora 101-RG-10 , enviar el 101-GR-07 a todos los responsables de SS y PP
4 | El desconocimiento del contexto de la UATx y de las partes interesada que esto implica, al no considerar elementos esenciales en la organización y planeación docentes a la autorrealización, el modelo educativo y la interacción necesaria para asegurar la consolidación del perfil de egreso en el estudiante. | Academias | No Conformidad | 4.1 y 4.2 | 12 de enero 24 | 0 | 1 | acción de mejora 101-RG-10 400a-RG-31 y 400a-RG-35
5 | 101-RG-01 Se encuentran descritas algunas actividades llevadas a cabo por los procesos, pero no se identifican los objetivos institucionales en los que impactan sus actividades, falta correlacionar las actividades que se mencionan en su formato con los objetivos que se identifiquen. | Responsable del Proceso de Servicio Social y Prácticas Profesionales del PA. En Sistemas Electrónicos. | Riesgo | 5.2 | 2024-12-06 | 1 | 0 | acción de mejora 101-Rg-10, trabajar en colegiado el 101-RG-01 para todos los procesos
6 | 101-RG-01 Se encuentran descritas algunas actividades llevadas a cabo por los procesos, pero no se identifican los objetivos institucionales en los que impactan sus actividades, falta correlacionar las actividades que se mencionan en su formato con los objetivos que se identifiquen. | Responsable del Proceso de Eventos Académicos, Culturales y Deportivos del PA. En Sistemas Electrónicos. | Riesgo | 5.2 | 2024-08-20 | 0 | 1 | acción de mejora 101-Rg-10, trabajar en colegiado el 101-RG-01 para todos los procesos
7 | 101-RG-01 Se encuentran descritas algunas actividades llevadas a cabo por los procesos, pero no se identifican los objetivos institucionales en los que impactan sus actividades, falta correlacionar las actividades que se mencionan en su formato con los objetivos que se identifiquen. | Responsable del Proceso de Tutoría y Asesoría Académica, del PA. en Computación. | Riesgo | 5.2 | 2024-12-06 | 1 | 0 | acción de mejora 101-Rg-10, trabajar en colegiado el 101-RG-01 para todos los procesos
8 | 101-RG-01 Se encuentran descritas algunas actividades llevadas a cabo por los procesos, pero no se identifican los objetivos institucionales en los que impactan sus actividades, falta correlacionar las actividades que se mencionan en su formato con los objetivos que se identifiquen. | Responsable del Proceso de Licenciatura del PA. en Ingeniería Química. | Riesgo | 5.2 | 2024-12-06 | 1 | 0 | acción de mejora 101-Rg-10, trabajar en colegiado el 101-RG-01 para todos los procesos
9 | 101-RG-01 El llenado del formato impide identificar cuáles son las contribuciones de cada proceso al cumplimiento de dicha política. Para el caso de academias, exhibe un formato de otro proceso. Independientemente que el formato de calidad tiene una versión de marzo de 2023 alineado al PIMA | Academias | No Conformidad | 5.2 y 5.3. | 2024-12-06 | 1 | 0 | acción de mejora 101-Rg-10, trabajar en colegiado el 101-RG-01 para todos los procesos
10 | 101-RG-01 El llenado del formato no señala puntualmente sus indicadores de medición, por ende, no se aprecia la verdadera contribución del proceso a los objetivos de calidad, independientemente de que desde marzo 2023 hay un formato alineado al PIMA | Coordinación Administrativa | Riesgo | 5.2 y 5.3 | 2024-12-06 | 1 | 0 | acción de mejora 101-Rg-10, trabajar en colegiado el 101-RG-01 para todos los procesos
11 | La falta de capacitación entre el personal que está al frente de los procesos como Responsables, pone en riesgo la ejecución de sistema y la funcionalidad del mismo | Todos los procesos auditados | Riesgo | 5.1.1 h) | 2023-12-12 | 0 | 1 | Constancia de curso de capacitación del 11 de diciembre 2023
12 | 101-GR-03 Evaluación parcial de los riesgos contemplados en el Plan de Control Operacional. | Responsable del Proceso de Servicio Social y Prácticas Profesionales del PA. En Sistemas Electrónicos. | Riesgo | 6.1 | 2024-12-06 | 1 | 0 | acción de mejora 101-RG-10, trabajar en colegiado el 101-GR-03 para todos los procesos
13 | 101-GR-03 Evaluación parcial de los riesgos contemplados en el Plan de Control Operacional. | Responsable del Proceso de Eventos Académicos, Culturales y Deportivos del PA. En Sistemas Electrónicos. | Riesgo | 6.1 | 2024-08-20 | 0 | 1 | acción de mejora 101-RG-10, trabajar en colegiado el 101-GR-03 para todos los procesos
14 | 101-GR-03 Evaluación parcial de los riesgos contemplados en el Plan de Control Operacional. | Responsable del Proceso de Tutoría y Asesoría Académica, del PA. en Computación. | Riesgo | 6.1 | 2024-12-06 | 1 | 0 | acción de mejora 101-RG-10, trabajar en colegiado el 101-GR-03 para todos los procesos
15 | 101-GR-03 Evaluación parcial de los riesgos contemplados en el Plan de Control Operacional. | Responsable del Proceso de Licenciatura del PA. en Ingeniería Química. | Riesgo | 6.1 | 2024-12-06 | 1 | 0 | acción de mejora 101-RG-10, trabajar en colegiado el 101-GR-03 para todos los procesos
16 | No se identifican ni se documentan los registros institucionales 101-RG-03, 101-RG-08, 101-RG-12 y 101-RG-23, tanto en servicio social como en prácticas profesionales. | Responsable del Proceso de Servicio Social y Prácticas Profesionales | No Conformidad | 7.5.3 | 28 de febrero 2025 | 1 | 0 | Acción de mejora (correctiva) 101-RG-10, trabajar en colegiado para llenado de 101-RG-08, 101-RG-12 , 101-RG-03 y 101-RG-23
17 | Del registro 101-RG-07(Lista Maestra de Registros), se desprende que en servicio social el formato 400c-RG-01 no cuenta con datos de publicación; en prácticas profesionales el formato 101-RG-12 relativo a “Control de Expedientes de Prácticas Profesionales se encuentra duplicado con el de “Informe Final de Prácticas Profesionales”, el primero carece de fecha de publicación y el segundo de año de publicación, el 400c-RG-08 carece de año de publicación. | Coordinación de Servicio Social y Prácticas Profesionales de la UATx | No Conformidad | 7.5.3 | 2023-10-19 | 0 | 1 | Oficio a coordinación general de servicio social donde se informa las observaciones de la auditoría interna y que compete a ellos
18 | La evidencia del proceso no corresponde con los formatos requeridos por el Plan de Control Operacional, Procedimiento 400d-PR-02 “Ingreso, Permanencia, Egreso y Titulación y Lista Maestra de Registros, por cuanto hace a los indicadores relativos a índice de permanencia, aprovechamiento y reprobación, toda vez, que estos se evalúan a través de formatos de estadística emitidos por el SIIA que no se encuentran en el PCO, Procedimiento y Lista Maestra de Registros. | Responsable del Proceso de Licenciatura del PA. en Ingeniería Química. | No Conformidad | 7.5.3 | 2024-12-06 | 1 | 0 | acción de mejora 101-RG-10, trabajar en colegiado el 400d-PR-02 para todos los procesos
19 | No exhibe un archivo ordenado, sistematizado y con la nomenclatura adecuada. | Academias Matemáticas Aplicadas | No Conformidad | 7.5.3 | 12 de enero 24 | 0 | 1 | acción de mejora 101-RG-10 , 400a-RG-31, 400a-RG-32, 400-RG-33, 400a-RG-34, 400a-RG-35, 400a-RG-38, 400a-RG-40, 400a-RG-41
20 | El procedimiento de Servicio Social 400c-PR-01 mostrado por la responsable muestra actividad obsoleta, debido a que ésta ya no se realiza de manera física consecuencia de la sistematización a nivel institucional del proceso. | Coordinación de Servicio Social y Prácticas Profesionales de la UATx | Riesgo | 8.1 | 2023-10-19 | 0 | 1 | Oficio a coordinación general de servicio social donde se informa las observaciones de la auditoría interna y que compete a ellos
21 | Del procedimiento de Prácticas Profesionales se contempla en el apartado de formatos la utilización del formato 400c-RG-03 que corresponde a servicio social, y el formato 400c-RG-25 se encuentra dentro del cuerpo del procedimiento pero no se establece en el apartado de formatos, tampoco se documenta dicho registro. | Coordinación de Servicio Social y Prácticas Profesionales de la UATx. | No Conformidad | 8.1 | 2023-10-19 | 0 | 1 | Oficio a coordinación general de servicio social donde se informa las observaciones de la auditoría interna y que compete a ellos
22 | Incumplimiento del Plan de Control Operacional de Licenciatura y Procedimiento 400d-PR-02 “Ingreso, Permanencia, Egreso y Titulación, toda vez, que no se llevan a cabo las actividades requisitado de formatos de calidad como lo marcan dichos documentos, por cuanto hace a los indicadores relativos a índice de permanencia, aprovechamiento y reprobación, puesto que, estos se evalúan a través de formatos de estadística emitidos por el SIIA que no se encuentran en el PCO, ni en el cuerpo del procedimiento o su apartado de registros. | Responsable del Proceso de Licenciatura del PA. En Ingeniería Química. | No Conformidad | 8.1 | 2024-12-06 | 1 | 0 | acción de mejora 101-RG-10, trabajar en colegiado todos los registros asociados al procedimiento para todos los procesos
23 | 101-RG-17 Por la forma en que en encuentra requisitado el documento, no es posible identificar los indicadores que se evalúan de conformidad con su Plan de Control Operacional, toda vez, que no se incluye el nombre del indicador, solo fórmulas para evaluar o formatos que se utilizan para obtener el resultado del indicador, por tanto no es posible verificar claramente la evaluación del Seguimiento y Medición de Proceso. Sin embargo, se puede observar del registro en contraste con su Plan de Control Operacional, que se están evaluando los indicadores de medición de manera parcial, puesto que, se mide la evaluación del servicio 400c-RG-16, pero no la inscripción al servicio social 400c-RG-01, por tanto las deficiencias se traslada también al Análisis de Datos (101-RG-18). | Responsable del Proceso de Servicio Social. | No conformidad | 9.1.1 y 9.1.3 | 2024-12-06 | 1 | 0 | Acción de mejora (correctiva) 101-RG-10, trabajar en colegiado en el PCO y registros asociados
24 | No se muestra evidencia del registro 101-RG-17; Sin embargo, se puede observar del registro 101-RG-02 en el apartado de prácticas profesionales en contraste con su Plan de Control Operacional, que se están evaluando los indicadores de medición de manera parcial, toda vez, que no se evalúa el desempeño del practicante que se encuentra en el formato 400c-RG-11 “Informe Final”, por tanto la deficiencia se traslada al Análisis de Datos (101-RG-18). | Responsable de Prácticas Profesionales. | No Conformidad | 9.1.1 y 9.1.3 | 2024-12-06 | 1 | 0 | Acción de mejora (correctiva) 101-RG-10, trabajar en colegiado en el PCO y registros asociados
25 | El seguimiento y medición del proceso se realiza de forma parcial debido a que no se contemplan los siguientes indicadores contemplados en su Plan de Control Operacional: *Asistencia a reuniones de Tutoría (Cumplimiento del Procedimiento 400b-PR-01 “Tutoría y Asesoría Académica” punto 6.1.3 y 1.2 del Plan de Control Operacional); *Capacitación al tutor (cumplimiento del Procedimiento 400b-PR-01 “Tutoría y Asesoría Académica” punto 6.1.9 y 1.5 del Plan de Control Operacional). El proceso de Asesoría Académica no se evalúa *Cumplimiento de asesorías académicas (Cumplimiento del Procedimiento 400b-PR-01 “Tutoría y Asesoría Académica” punto 6.2.2, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6 y 6.2.6.1; 2.0 y 2.2 del Plan de Control Operacional); *Actualización de Directorio de Asesores (Cumplimiento del Procedimiento 400b-PR-01 “Tutoría y Asesoría Académica” punto 6.2.2, y 2.1 del Plan de Control Operacional). Las omisiones se trasladan al Análisis de Datos (101-RG-18). | Responsable del Proceso de Tutoría y Asesoría Académica, del PA. En Computación. | No Conformidad | 9.1.1 y 9.1.3 | 2024-12-06 | 1 | 0 | Acción de mejora (correctiva) 101-RG-10, trabajar en colegiado en el PCO y registros asociados
26 | El seguimiento y medición del proceso se realiza de forma parcial debido a que no se contemplan los siguientes indicadores contemplados en su Plan de Control Operacional: *Cumplimiento del Plan de Actividades Académicas (Procedimiento 400d-PR-01 “Planeación y Evaluación Académica de Licenciatura” punto 6.1 y 1.1 del Plan de Control Operacional); *Índice de expedientes completos (Procedimiento 400d-PR-02 “Ingreso, Permanencia, Egreso y Titulación de Licenciatura) punto 6.1, 6.2.1, 6.2.2 y 2.1 del Plan de Control Operacional). | Responsable del Proceso de Licenciatura del PA. En Ingeniería Química. | No Conformidad | 9.1.1 y 9.1.3 | 2024-12-06 | 1 | 0 | Acción de mejora (correctiva) 101-RG-10, trabajar en colegiado en el PCO y registros asociados
27 | 101-RG-02 No hay una uniformidad en el requisitado del informe, en algunos procesos no es posible identificar los indicadores de medición y en consecuencia verificar el resultado de la evaluación, debido a que en el apartado que se refiere a “Indicador de Medición”, no se menciona con claridad el nombre del indicador ni los formatos que sirven de base para el logro de los resultados, en otros casos solo se menciona el nombre del proceso del que se deriva el resultado. No se informan de manera correcta los indicadores que corresponden a satisfacción del usuario, estos indicadores se informan en el apartado de seguimiento y medición de proceso como en el caso del indicador relativo a “Evaluación de Eventos” de Eventos Académicos, Culturales y Deportivos o “Evaluación Docente vía Opinión de Estudiantes” de Licenciatura. En el apartado de seguimiento y medición del proceso no se informan los indicadores de medición completos, de conformidad con los Planes de Control Operacional, por ejemplo: “Participación a Eventos (Asistencia)” que se encuentra documentado en el 101-RG-17 de primavera 2023 de Eventos Académicos, Culturales y Deportivos, pero no en el informe, de Licenciatura no se incluyen como parte del informe a pesar de estar evaluados en el 101-RG-17 del proceso:  Índice de Impartición de Cátedra (Asistencia Docente);  Índice de Permanencia (retención);  Índice de Aprovechamiento (índice Aprobatorio de Alumnos);  Índice de Reprobación;  Índice de Eficiencia Terminal;  Índice de titulación. | Responsable del SIAC de Facultad | Riesgo | 9.3 | 14 febrero del 2024 | 0 | 1 | Acción de mejora 101-RG-10, entrega del 101-RG-02 del periodo otoño 2023
28 | Se realiza la medición del proceso, pero no se grafican correctamente los indicadores, no hay homologación ni los indicadores usados corresponden al Plan y Procedimientos correspondientes, por tanto, no realizan análisis de datos, en consecuencia, no hay funcionalidad en el formato | Academias | No Conformidad | 9.1 y 9.1.3. | 2024-01-26 | 0 | 1 | 101-RG-18 | Total abiertas | Total cerradas
29 | Se realiza la medición del proceso, pero no se grafican correctamente los indicadores, no hay homologación ni los indicadores usados corresponden al Plan y Procedimientos correspondientes, por tanto, no realizan análisis de datos, en consecuencia, no hay funcionalidad en el formato | Coordinación Administrativa | No Conformidad | 9.1 y 9.1.3. | 19 de agosto 2024 | 0 | 1 | 101-RG-10 Acción para prevenir riesgo, solicitud de los materiales y consumibles para realizar en mantenimiento de la facultad. Solicitar con amplio margen de anticipación los equipos, materiales y consumibles para desarrollar las actividades académicas y administrativas de la facultad de acuerdo al plan de mantenimiento en cada una de las áreas operativas. | 15 | 14
1 | SIN OBSERVACIONES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Total abiertas | Total cerradas | Facultad de Ciencias de la Educación
[9 empty] | 0 | 0
1 | SIN OBSERVACIONES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Total abiertas | Total cerradas | Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano
[9 empty] | 0 | 0
1 | SIN OBSERVACIONES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Total abiertas | Total cerradas | Facultad de Filosofía y Letras
[9 empty] | 0 | 0
1 | El registro 101-RG-01 del periodo primavera 2023, en el área de Coordinación administrativa se identifican los indicadores que involucra su proceso; sin embargo, hace falta aclarar que algunas metas son diferentes para la Licenciatura de Neuropatía. Por ejemplo, la meta de adquisiciones tiene un 80% en la política de calidad y para la Licenciatura de Neuropatía su meta es del 65%. | Responsable de Coordinación Administrativa | Riesgo | 5.2 | 31 de enero 2024 | 0 | 1 | 101-RG-01 | Facultad de Agrobiología
2 | En el registro Bitácora anual para identificación de riesgos (Anexo C2 101-GR-03), en el área administrativa se identificado el riesgo adecuadamente, pero el impacto del riesgo y las acciones a realizar para minimizar la ocurrencia, son generales (deben ser más específicas y relacionadas al área administrativa y sus sub-áreas que la conforman; Ejemplo Prestar servicio y atención a los usuarios de biblioteca). Cabe mencionar que también no se identifican los resultados y/o estatus de la gestión del riesgo del periodo primavera 2023. | Responsable de Coordinación Administrativa | Oportunidad de Mejora | 6.1 | 31 de enero 2024 | 0 | 1 | 101-GR-03
3 | En el procedimiento de Academias de Facultad (400a-PR-01) indica que al inicio del ciclo académico los docentes se reúnen en un taller para revisar y tomar acuerdos sobre las propuestas de actualización de los programas analíticos; sin embargo no hay evidencias de que este se realiza. | Academias | Oportunidad de Mejora | 8.1 | 31 de enero 2024 | 0 | 1 | Oficio y lista de asistencia de docentes al taller de actualización
4 | En el registro seguimiento y medición del proceso (101-RG-17), se identificó incumplimiento en la meta de adquisiciones, planeada de 65% logrado de 54.5% en el periodo primavera 2023. No se realizó alguna acción de mejora para corregir el hallazgo | Responsable del proceso de Coordinación administrativa | Oportunidad de Mejora | 9.1.1 | 31 de enero 2024 | 0 | 1 | 101-RG-10 | Total abiertas | Total cerradas
5 | Elaborar acciones de mejora (Correctivas, Riesgo, Mejora) ante indicadores no cumplidos. Analizando bien su causa raíz para dirigir de manera adecuada sus acciones. Además, de definir estrategias de solución a la problemática que demandan los estudiantes. | Todos los procesos | Oportunidad de Mejora | 10.3 | 31 de enero 2024 | 0 | 1 | 101-RG-11 | 0 | 5
1 | Planificación y control Operacional El Plan de control operacional no coincide con 101-RG-17 y 18, revisar las entradas y salidas en el subproceso de Protección Civil. | Responsable Coordinación Administrativa | Oportunidad de Mejora | 8.1 | 2023-11-01 | 0 | 1 | 101-RG-10 |  |  | Facultad de Ciencias Económico Administrativas
2 | Planificación y control Operacional. El Plan de control operacional PL- 01 Deben hacer revisión de los riesgos para su actualización. | Responsable Academias | Oportunidad de Mejora | 8.1 | 2023-10-01 | 0 | 1 | 101-RG-10 | Total abiertas | Total cerradas
3 | Seguimiento y medición del proceso El registro 101-RG-17 no coincide con el 101-RG-18 en el área de indicadores | Responsable Coordinación Administrativa Responsable academias | Oportunidad de Mejora | 9.1.1 | 2023-11-01 | 0 | 1 | 101-RG-10 | 0 | 3
1 | Comprensión de necesidades y expectativas (101-RG-05) y Contexto interno y externo (101-RG-07), muestran información para toda la Facultad y no están desarrolladas para cada licenciatura | Responsables de los cinco procesos y responsable de calidad | Riesgo | 4.1, 4.2 y 6.1.1.d | 20 de Febrero de 2024 | 0 | 1 | 101-RG-05 por cada una de las 5 licenciaturas | Facultad de Diseño Arte y Arquitectura
2 | Los indicadores, resultados y metas no coinciden en el PCO (400d-RG-01), seguimiento y medición del proceso (101-RG-17) y Análisis de Datos (101-RG-18) | Responsables de los cinco procesos y responsable de calidad | Riesgo | 4.4.1.a-c y 8.1.b | 02 de agosto de 2024 | 0 | 1 | PCO y 101-RG-17 de los 5 procesos
3 | Difusión de información contenida en el manual de seguridad del sub proceso de protección civil hacia la comunidad universitaria de las licenciaturas para dar cumplimiento de entradas y salidas del 400e-PR-06. | Coordinación Administrativa | Riesgo | 7.4 | 29 de marzo de 2024 | 0 | 1 | Fotografias y firmas de difusión y conocimiento del manual de seguridad
4 | Importante que el responsable de la coordinación administrativa conozca las entradas como las salidas que demandan el proceso con sus subprocesos | Coordinación Administrativa | Riesgo | 7.2.c. y 7.3.c | 10 de enero de 2024 | 0 | 1 | 400e-RG-08 y gráfica de nivel de satisfacción en el 101-RG-17
5 | Falta de capacitación para comprender mejor la norma y el proceso de Coordinación administrativa | Coordinación Administrativa | Riesgo | 7.2.c | 15 de enero de 2024 | 0 | 1 | Constancia de capacitación
6 | Códigos y vigencia de los formatos. | Responsables de los cinco procesos y responsable de calidad | Oportunidad de Mejora | 7.5.3.2.a y c | 3 de enero de 2024 | 0 | 1 | 101-RG-07 y PRs de los diferentes procesos
7 | Los formatos 101-RG-02, 101-RG-05, 101-RG-06, 101-RG-07, 101-RG-08, 101-RG-09, 101-RG-12, no se encuentran en la plataforma del SIAC, sin embargo, lo presentan en físico en la carpeta de evidencias | Responsables de los cinco procesos y responsable de calidad | Oportunidad de Mejora | 7.5 | 07 de junio de 2024 | 1 | 0 | Solicitud subida de documentación al sistema de calidad
8 | De acuerdo a la norma ISO 9001:2015 en el requisito 8.1 correspondiente a la planificación y control operacional se muestra una inadecuada exposición de requisitos del Plan de control operacional (400a-PL-01). | Academias | Riesgo | 8.1 | 3 de enero de 2024 | 0 | 1 | 400a-PL-01
9 | En el formato 101-RG-05, muestran información enfocada al diseño de Planes y Programas, por lo que es necesario dirigirlo al trabajo que realiza cada una de las Licenciaturas | Responsables de los cinco procesos y responsable de calidad | Oportunidad de Mejora | 8.1.a y 8.3.2.j | 07 de junio de 2024 | 1 | 0 | 101-RG-05 por cada una de las 5 licenciaturas
10 | Con respecto a la Satisfacción del usuario (101-RG-03), aunque el indicador de Evaluación docente muestra resultados por debajo de la meta se observa la ausencia de acciones de mejora | Licenciatura | Riesgo | 9.1.3.b | 8 de diciembre de 2023 | 0 | 1 | 101-RG-03, 101-RG-10 y evideicna de acciones cerradas
11 | En el documento 101-RG-18 incumple con el análisis y evaluación de los datos al no proporcionar la información completa para el seguimiento, medición y tendencias de todos sus procesos. | Academias | Riesgo | 9.1.2 y 9.1.3 | 8 de diciembre de 2023 | 0 | 1 | 101-RG-18 completo
12 | El documento 101-RG-17 y 18 deben ser aplicados y analizado de forma objetiva y oportuna en los diferentes subprocesos de la coordinación administrativa de la facultad. | Coordinación Administrativa | Riesgo | 9.1.3 | 3 de enero de 2024 | 0 | 1 | 101-RG-17 y 101-RG-18 | Total abiertas | Total cerradas
13 | Del periodo Otoño 2022, en el proceso de Licenciatura, de la licenciatura en Arquitectura, presentan acciones de mejora (101-RG-10), que aún están abiertas, para lo que es necesario elaborar el Plan de acción para la resolución de las acciones (101-RG-10a) | Licenciatura | No Conformidad | 10.2.1.b.1 | 29 de marzo de 2024 | 0 | 1 | 101-RG-10 y sus respectivas evidencias | 2 | 11
1 | SIN OBSERVACIONES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Total Abiertas | Total Cerradas | Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Criminología
[9 empty] | 0 | 0
1 | SIN OBSERVACIONES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Total Abiertas | Total Cerradas | Facultad de Odontología
[9 empty] | 0 | 0
1 | Se cuenta con el registro: 101-RG-10, solicitud de acción de mejora la integración del registro 101-RG-10a plan de acción para la resolución de las acciones correctivas o riesgos y no se presentó evidencia de existencia o uso. | Academias de Facultad Lic. Química Clínica | Riesgo | 6.1.1 | 15/Enero/2024 | 0 | 1 | 101-RG-10a Otoño 2023
2 | No se encuentra actualizado en el portal de la Universidad, los cambios en todos los procesos que lleva la Facultad. | SIAC de Facultad | No conformidad | 7.1 | Enero 2024 | 0 | 1 | Documento de recepción para revisión de los documentos
3 | No se mostró evidencia del registro 400-RG-20 Indicadores de participación en eventos. | Extensión y Cultura de Facultad | Riesgo | 8.2.1 | 31/Enero /2024 | 0 | 1 | 400-RG-20 Otoño 2023 | Facultad de Ciencias de la Salud
4 | En el registro 101-RG-17 Seguimiento y medición del proceso. No se cumplen las metas establecidas en adquisiciones, mantenimiento de equipo y protección civil capacitación a brigadas | Coordinación Administrativa en Facultad | Riesgo | 9.1.1 | 31/ Enero/2024 | 0 | 1 | 101-RG-17 Otoño 2023
5 | Falta de Capacitación para una adecuada compresión de la norma, procedimientos institucionales, registros y formatos | SIAC de Facultad | Oportunidad de Mejora | 10.1 | 31/Enero /2024 | 0 | 1 | Capacitacion actualizacion de documentos y registros SIAC. Enero 03 y 04 de 2024 | Total Abiertas | Total Cerradas
6 | No presento su constancia de capacitación del hallazgo de la auditoria anterior “Falta de Capacitación para una adecuada compresión de la norma, procedimientos institucionales, registros y formatos” | Coordinación Administrativa en Facultad | Riesgo | 10.1 | 31/Enero /2024 | 0 | 1 | Capacitacion actualizacion de documentos y registros SIAC. Enero 03 y 04 de 2024 | 0 | 6
1 | En todos los procesos auditados de la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan cuentan con los formatos/registros 101-RG-06 Lista maestra de documentos y Lista maestra de registros 101-RG-07 de forma física y actualizada, pero no se encuentra actualizada en el portal institucional SIAC del Periodo Primavera 2023. Es importante comunicar a la Unidad de Calidad Institución la actualización de los registros; para que estén disponible y adecuados para su uso. (subsanada con oportunidad de mejora continua general del UAMCC) | Responsable de Calidad de Facultad | Riesgo | 7.5.3 | 27 de Octubre del 2023 | 0 | 1 | Acción para prevenir Riesgo No 1. Calidad UAMCC | UAMCC
2 | En el Proceso de Prácticas Profesionales. El formato/registro 400c-RG-12 de informe final de prácticas profesionales la fecha de la versión no presenta año | Responsable de Coordinación de Servicio Social y Prácticas profesionales | Riesgo | 7.5.3.2 | 15 de noviembre 2023 | 0 | 1 | Acción para prevenir Riesgo No 1. Extensión y cultura UAMCC
3 | En el Proceso de Tutorías y Asesorías Académicas. No tiene el nombre del docente que impartió la asesoría en el formato/registro 411-RG-10 | Responsable de Proceso de Tutorías y Asesoría Académica | Oportunidad de Mejora | 10.3 | 26 de enero 2024 | 0 | 1 | Acción de mejora No. 1 Tutoría y asesoría académica de Ingeniería en Computación
4 | En el Proceso de Tutorías y Asesorías Académicas. Se da un seguimiento académico de sus calificaciones por asignatura en cada parcial y en caso de tener bajo rendimiento se canaliza a asesoría | Responsable de Proceso de Tutorías y Asesoría Académica | Oportunidad de Mejora | 10.3 | 26 de enero 2024 | 0 | 1 | Acción de mejora No. 2 Tutoría y asesoría académica de Ingeniería en Computación | Total Abiertas | Total Cerradas
5 | Con respecto al registro 400e-RG-105 Control de riesgos, equipo e instalaciones de emergencia, como oportunidad de mejora derivada de la aplicación de este registro, se observa la generación de un Plan de acción en donde se registren los periodos de tiempo en el que serán atendidas las acciones para eliminar los riesgos, dado que se tienen documentadas las solicitudes a las instancias correspondientes para su atención. | Responsable de Coordinación Administrativa de Facultad y Responsable de Proceso de Protección Civil de Facultad | Oportunidad de Mejora | 6.1 6.1.1 | 10 de diciembre de 2024 | 1 | 0 | Acción de mejora No. 1 Coordinación Administrativa, Protección civil | 1 | 4
1 | No se ha dado seguimiento a algunas acciones, tanto correctivas como de mejora, las cuales no han cerrado aunque ya había pasado la fecha compromiso. | Responsable de Calidad | Riesgo | 10.2.2 | 2023-11-24 | 0 | 1 | 101-RG-11 Seguimiento de acciones de mejora | Total Abiertas | Total Cerradas | Centro de Investigación en Genética y Ambiente (CIGyA) | hable con Mtro Jorge 7 ago 24
[9 empty] | 0 | 1
1 | SIN OBSERVACIONES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Total Abiertas | Total Cerradas | Centro de Investigación en Ciencias Biológicas CICB
[9 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 35 | 70 |  | Total Abiertas | Total Cerradas
[9 empty] | 35 | 70
| No CONFORMIDADES |  | 24
| Riesgo |  | 48
| Oportunidades de mejora |  | 33
| TOTAL HALLAZGOS |  | 105
| Áreas uditadas sin observaciones |  | 6
SISTEMA DE GESTIÓN REQUISITO 9001:2015
| 4 Contexto de la UATx | 9
| 5 Liderazgo | 11
| 6 Planificación | 12
| 7 Soporte | 22
| 8 Operación | 14
| 9 Evaluación del desempeño | 23
| 10 Mejora | 14
| TOTAL | 105
Universidad Autónoma de Tlaxcala
Publicación:
101-RG-22
Diciembre 2021
02
Código:
Revisión:
9001:2015